## Veileder
Veiledning til bruk av dette regnearket
Framgangsmåte:
1 | Tildele roller og ansvar: Identifisere den linjeleder som er overordnet ansvarlig for gevinstene. Overordnet ansvarlig peker ut gevinstansvarlige. Gevinstplanene må utarbeides i samarbeid med disse.
2 | Utarbeide gevinstbeskrivelser: Utarbeides detaljerte gevinstbeskrivelser, på bakgrunn av gevinsthypoteser fra Prosjetkbegrunnelsen og effektmålene. Fliken «Gevinstbeskrivelser – kladd» i regnearket kan brukes til dette
3 | Prioritere gevinstbeskrivelser: Gjennomgå gevinstene, presiser og gjennomfør en prioritering. Reduser til maks. tre til fem gevinster per ansvarsområde. Disse føres inn i fliken «Gevinstrealiseringsplan» i regnearket. Formuleringene bør være SMARTE: Spesifikke, Målbare, Aksepterte, Realistiske, Tidssatte og Enkle.
4 | Definere målinger: Definer hvilken parameter vi skal måle (f. eks. omsetning, produksjonstid, fakturerte timer, kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet) og i hvilken kontekst (per yrkesgruppe, klinikk/avdeling, tidsperiode etc.), og hvor dataene skal hentes fra (statistikk, budsjett, spørreundersøkelse mm.). Definer en målsetting (forbedring) innenfor en tidsperiode.
5 | Gjennomfør nullpunktsmålinger: Bruk det definerte måleregimet og kartlegg dagens situasjon.
6 | Utarbeide tiltak: Definer regime for oppfølging etter at prosjektet er avsluttet: Hva skal måles, hvor ofte, av hvem. Definer hvordan framgangen skal publiseres.

## Roller
Roller i gevinstarbeidet
Rolle | Navn | Organisasjon | Avdeling | Ansvar
Prosjekteier |  |  |  | Er ansvarlig for prosjektet. Definerer og kommuniserer endringsbehov, visjon og mål.
Linjeleder(e) |  |  |  | Leder for klinikk, avdeling eller seksjon som berøres av endringsprosjektet. Overordnet gevinstansvarlig. Ansvarlig for å motivere ansatte til å gjennomføre planlagte endringer. Utnevner gevinstansvarlige.
Gevinstansvarlige |  |  |  | Ansvarlig for konkrete gevinstmål. Sørger for målinger (før/etter), definerer forbedringstiltak, sikrer implementering og kommuniserer mål og resultater.
Endringsledere, dersom utpekt |  |  |  | Driver endringsprosessen fremover gjennom bruk av relevante verktøy for involvering, behovsforståelse og kommunikasjon. Støtter medarbeidere og linjeledere i endringsarbeidet.
Opplæringsansvarlig, dersom utpekt |  |  |  | Ansvarlig for opplæring av berørte aktører i nye systemer, prosesser og rutiner før og under implementeringsfasen

## Gevinstbeskrivelser - kladd
| Samling av foreløpige gevinsthypoteser - i arbeid | Type: K = Kvalitet, E = Effektivitet, Ø = Økonomi, M = Miljø
Id | Gevinsthypotese | Arbeidsprosess/område | Type (K/E/Ø/M) | Ansvarlig linjeleder
1 | Antall telefonhenvendelser fra innbygggere om timeavtaler blir redusert | Mottak av telefoner | E
2
3

## Gevinstrealiseringsplan
| Gevinstrealiseringsplan | Plan for registrering av de endelig prioriterte gevinstene
Id | Gevinstbeskrivelse (SMARTE) | Måleparameter (KPI) og kontekst | Datakilde | Nullpunktsverdi (baseline) | Ønsket verdi (prosjektmål) | Tidsfrist for oppnåelse | Ansvarlig linjeleder | Gevinst-ansvarlig | Forutsetninger | Kommentar
1 | Antall telefonhenvendelser om timeavtaler skal reduseres med 20% per avdeling per år | Månedlige stikkprøver av telefonhenvendelser til utvalgte personer i utvalgte avdelinger | Personlige registreringer | 300 / mnd | 240 / mnd | 12 mnd
2
3
4
5

## Risikoanalyse
Usikkerhetsanalyse av gevinstoppnåelse
Konsekvens
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | (Ubetydelig) | (Liten) | (Moderat) | (Alvorlig) | (Kritisk)
Sannsynlighet | 5 | (Svært høy)
| 4 | (Høy)
| 3 | (Middels)
| 2 | (Lav)
| 1 | (Svært lav)
Nr | Mulig hendelse |  | Konsekvens |  | S | K | Risiko | Tiltak
1 | [6 empty] | -
2 | [6 empty] | -
3 | [6 empty] | -
4 | [6 empty] | -
Note on B14: Unik ID for hver oppføring i dette registeret
Note on C14: Beskrivelse av trusselen eller muligheten.
Note on E14: Sannsynlighet for at usikkerheten oppstår. Skala: 0 - Bortfalt eller eliminert 1 - Usannsynlig 2- Mindre sannsynlig 3 - Mulig 4 - Sannsynlig
Note on G14: Resultat risiko eller mulighet: Sannsynlighet * konsekvens
Note on I14: Beskrivelse av trusselen eller muligheten.
Note on J14: <N: Tiltak> Sett inn beskrivelse av tiltak. Alle tiltak skal kategoriseres ved å sette forbokstav foran tiltaket. Eks: "G: Overvåkes" Kategorier trusler: Unngå, Reduser, Tilbakefall, Overfør, Godta, Del Kategorier muligheter: Forbedre, Utnytt, Avvis, Del

## Tiltak
Tiltaksplaner for oppfølging
Id | Tiltak (måling) | Måleregime (når / hvor ofte) | Øvrige tiltak for gevinstoppnåelse | Ansvarlig | Kommentar
1
2
3