## Slide 1: Gevinstkart i prosjekt
Til bruk i workshop

## Slide 2: Hensikt med et gevinstkart
Visuell fremstilling av de gevinstene som prosjektet skal gi
  Viser sammenhengen mellom gevinstene som forventes og forutsetningene for at de skal bli realisert
Gevinstkartene kan tilpasses etter behov
  Du kan f.eks. ha et gevinstkart pr. hovedprosess, strategisk mål, målgruppe/interessent

## Slide 3
Innføring av K2 for Sykehusapotekene i Midt-Norge
Kvalitet
Gevinst
Riktig produksjonspris hos SYA etter innføring gir økt kundetilfredshet hos sykehusene
Produksjonsavdelingen har 50 % færre feilproduksjoner innen 2020 som skyldes feilplukk ved innføring av elektronisk kontroll
Produksjonsavdelingen har 90 % færre feilproduksjoner innen 2021 som følge av overføringsfeil mellom rekvisisjon og arbeidsseddel
Effektmål (vedtatt)
Målinger
Strategiske mål for SYA
Antall avvik feilprodusert
Antall feil vare sendt til produksjon
(EQS)
Produksjon
Styringseffektiv produksjonsplanlegging vil gi riktig styringsunderlag for:
  Riktig innkjøp av råvarer
  Riktig produksjon med planlagt kvalitet
  Riktige leveranser
Systemstøtte for produksjon vil gi godt styringsunderlag (rapportering, beslutningsstøtte og styringsinformasjon) for verdikjeder med produksjon. Herunder også kalkulasjon på ferdigprodukter basert på alle innsatsfaktorer.
God kvalitet på informasjonsobjekter som oppskrifter, stykklister med mer ved at slike strukturer er lagt inn i et system.
God styring og kontroll med svinn og kassasjon
Antall avvik feilproduksjoner
(EQS)
Kundeundersøkelse
Hovedmål 2:
Vi sørger for trygg og kostnadseffektiv legemiddelforsyning gjennom kontinuerlig forbedring og digitalisering
Delmål 1:
Vi har etablert systemer, prosedyrer og målemetoder som sørger for oppfølging av kundenes forventninger og behov.
Delmål 2:
Vi har standardiserte og automatisert arbeidsprosesser og tatt i bruk digitale verktøy som gir kostnadseffektiv drift

## Slide 4
Innføring av K2 for Sykehusapotekene i Midt-Norge
Effektivitet og Økonomi
Gevinst
Riktig produksjonspris gir (økt kundetilfredshet hos sykehusene) lavere kostnad for sykehusene?
Produksjonsavdelingen bruker 25% mindre tid pr. år på utarbeidelse og vedlikehold av arbeidssedler som følge av standardisering
Sykehuset har 10 % færre feilbestillinger pr. år som følge av bedre sporbarhet og færre misforståelser.
Effektmål (vedtatt)
Målinger
Strategiske mål for SYA
Tidsregistrering pr. apotek (manuell)
Produksjon
Effektiv ressursutnyttelse ved å minimalisere manuelt arbeid knyttet til produksjonsplanlegging
Minimalisere svinn og kassasjon
Antall avvik feilproduksjoner
(EQS)
?
Hovedmål 2:
Vi sørger for trygg og kostnadseffektiv legemiddelforsyning gjennom kontinuerlig forbedring og digitalisering
Delmål 1:
Vi har etablert systemer, prosedyrer og målemetoder som sørger for oppfølging av kundenes forventninger og behov.
Delmål 2:
Vi har standardiserte og automatisert arbeidsprosesser og tatt i bruk digitale verktøy som gir kostnadseffektiv drift

## Slide 5
Innføring av K2 for Sykehusapotekene i Midt-Norge
Kvalitet og Miljø
Gevinst
Apoteket reduserer antall henvendelser til lege på tilgang til andre apoteks intervensjoner med 30% i løpet av første året etter innføring av nye systemer
Apoteket dobler bruken av reseptavtaler innen utgangen av 2022 som fører til økt kundetilfredshet pga. presis levering og oppfølging
Kunden får informasjon om legemiddel på infoskjermer i apoteket som fører til riktigere og tryggere bruk av legemiddelet
Effektmål (vedtatt)
Målinger
Strategiske mål for SYA
Antall reseptavtaler
(FarmaPro/RBD)
Publikumstjenester
Riktig styringsunderlag skal legge til rette for at riktige varer og tjenester leveres til:
  riktig tid
  riktig pris
  riktig kvalitet
  riktig kunde
  riktig antall
Løsningen skal bidra til at forsyningsfunksjonene er styringseffektive.
Riktige styringsunderlag for å oppnå riktig servicegrad (ref. kriterier nevnt i første kulepunkt)
Kundeundersøkelse
Reduksjon i bruk av fagkort
Gjennomsnittlig tid pr. resept pr. ansatt + øking i antall resepter og omsetning handelsvarer
(FarmaPro/RBD)
Hovedmål 1:
I samarbeid med pasienten utvikler vi apotektjenester tilpasset den nye pasientens behov
Delmål 2: Vi har fokus på den syke men også omsorg for den friske pasienten
Delmål 3: Våre tjenester skal bidra til læring og mestring, samt at større del av behandlingen foregår hjemme
Delmål 4: Vi skal utvikle pasienttilpassede apotektjenester i hele pasientforløpet
Hovedmål 2:
Vi sørger for trygg og kostnadseffektiv legemiddelforsyning gjennom kontinuerlig forbedring og digitalisering
Delmål 1: Vi har etablert systemer, prosedyrer og målemetoder som sørger for oppfølging av kundenes forventninger og behov.
Apotekpersonalet har ingen avvik på utlevering av legemiddel til feil person som følge av nasjonal og automatisk deling av fullmaktsregisteret etter innføring av nye systemer
Antall avvik
(EQS)

## Slide 6
30% færre avvik pr. HF på pasientinformasjon på avveie
Gevinster
Effektmål (vedtatt)
Gevinstkart - Kvalitetsgevinster
Langsiktige virkninger
Hvor trykker skoen og hvilken målbar forbedring får vi?
Endringstiltak
Hva må vi gjøre for å få til forbedringen?
Målinger
Roller i oppfølgingen
Hvordan dokumentere gevinsten?
Hvem er ansvarlig for realisering av gevinsten?
Mindre risiko for pasientinformasjon på avveier pga. ingen papirarkiv
Antall avvik pr. HF på pasientinformasjon på avveie pr. kvartal
Forbedre kultur og rutine for avvik
Følge med på avviksutvikling
Ekstra tiltak om nødvendig
Gevinsteier: Eva Dahl
Eksempel
Notes: Hva er problemet i dag? Hvor får du forbedringen? Hvordan måler du?

## Slide 7
5% flere pasienter i HMN inn til årlig kontroll/behandling i 2020
Gevinster
Effektmål (vedtatt)
Gevinstkart - Effektivitetsgevinster
Langsiktige virkninger
Hvor trykker skoen og hvilken målbar forbedring får vi?
Endringstiltak
Hva må vi gjøre for å få til forbedringen?
Målinger
Roller i oppfølgingen
Hvordan dokumentere gevinsten?
Hvem er ansvarlig for realisering av gevinsten?
Antall diabetespasienter pr. HF som har vært på årlig kontrolltime
Gjennomgå og endre rutiner
Bruksutvikling på systemet
Oppfølging av pasientstatistikk
Gevinsteier: Per Hansen
Flere diabetespasienter kan behandles uten å øke bemanningen
Eksempel
Notes: Hva er problemet i dag? Hvor får du forbedringen? Hvordan måler du?

## Slide 8
50% reduksjon i portoutgifter for diabetespasienter
Gevinster
Effektmål (vedtatt)
Gevinstkart - Økonomigevinster
Langsiktige virkninger
Hvor trykker skoen og hvilken målbar forbedring får vi?
Endringstiltak
Hva må vi gjøre for å få til forbedringen?
Målinger
Roller i oppfølgingen
Hvordan dokumentere gevinsten?
Hvem er ansvarlig for realisering av gevinsten?
Endringer i årlige portoutgifter i avdelingsregnskap
Gjennomgå og endre rutiner
Oppfølging av avdelingsregnskap
Gevinsteier: Per Hansen
Redusere kostnaden ved utsendelse av brev til pasienter
Eksempel
Notes: Hva er problemet i dag? Hvor får du forbedringen? Hvordan måler du?