## Ark1
Nr | Faser | Aktivitet | Føres på | Kommentar
1 | Konsept | Planlegge konseptfasen og gjennomføre kick-off Lede utredningsarbeidet | Driftskostnad | Før beslutning om oppstart prosjekt. Føres på WBS til porteføljekontoret
2 | Planlegge | Prosjektledelse | Driftskostnad
3 | Planlegge | Planleggingsaktivitetene inkl pilot | Driftskostnad
4 | Gjennomføre | Prosjektledelse | Driftskostnad | Kan unntaksvis vurderes å være investering hvis prosjektleder jobber med "utviklings-aktiviteter".
5 | Gjennomføre | Overordnet modellering og dokumentasjon på eksisterende rutiner | Driftskostnad
6 | Gjennomføre | Kravformulering | Driftskostnad | Anskaffelsesprosjekt
7 | Gjennomføre | Anskaffelse | Driftskostnad | Anskaffelsesprosjekt
8 | Gjennomføre | Kontraktsarbeid | Driftskostnad | Anskaffelsesprosjekt
9 | Gjennomføre | Spesifisering | Investering | Detaljert design, spesifikasjonsdokumenter, etc. føres som investering. Kan unntaksvis vurderes å være driftskostnad dersom det er på et veldig overordnet nivå.
10 | Gjennomføre | Modellering. Detaljerte to be-modeller/ prosesskart etc. forbundet med detaljert design og utvikling | Investering
11 | Gjennomføre | Utvikling | Investering
12 | Gjennomføre | Konfigurering | Investering
13 | Gjennomføre | Opprettelse av div miljø | Investering
14 | Gjennomføre | Test av ny funksjonalitet | Investering | Bidrar til økt varig verdi
15 | Gjennomføre | Regresjonstesting | Driftskostnad | Medfører ikke økt varig verdi
16 | Gjennomføre | Feilretting før akseptanse | Investering | Bidrar til økt varig verdi
17 | Gjennomføre | Produksjonssetting | Investering
18 | Gjennomføre | Feilretting etter akseptanse | Driftskostnad | Feilretting etter driftssetting vedlikeholder skapt verdi, og innfører ikke økt verdi
19 | Gjennomføre | Konvertering av data ifm. innføring av nye løsninger | Investering | Konvertering forbundet med innføring av nye løsninger føres som investering.
20 |  | Konvertering av data i andre tilfeller, hvor det ikke fører til merverdi | Driftskostnad | Konvertering av data uten at det fører til merverdi utgiftsføres, dvs. driftskostnad.
21 | Gjennomføre | Dokumentasjon | Investering | Brukerdokumentasjon, etablering av e-læringsløsning etc.
22 | Gjennomføre | Verktøy under prosjektgjennomføring | Driftskostnad | Inkl. opplæring og support
23 | Gjennomføre | Gjennomføring av opplæring/kurs teknisk personell | Driftskostnad | Opplæring av personell til applikasjonsdrift
24 | Gjennomføre | Gjennomføring av opplæring/kurs forvaltning og utvikling | Driftskostnad | Opplæring av personell til konfigurering av løsningen, opplæring, etc
25 | Gjennomføre | Gjennomføring av opplæring/kurs sluttbrukere | Driftskostnad
26 | Gjennomføre | RoS-analyse | Driftskostnad
27 | Gjennomføre | Support | Driftskostnad
28 | Gjennomføre | Lokaler | Driftskostnad
29 | Gjennomføre | Reisevirksomhet | Driftskostnad
30 | Gjennomføre | Vedlikehold | Driftskostnad | Kan unntaksvis vurderes som investering dersom vedlikeholdet gir økt varig verdi (f.eks. innføring av ny versjon/ funksjonalitet, - som vanligvis ikke skjer som vedlikehold i et prosjekt).
31 | Gjennomføre | Statusrapportering | Driftskostnad
32 | Avslutte | Prosjektledelse | Driftskostnad
33 | Avslutte | Overlevering til kunde | Investering
34 | Avslutte | Overlevering til produksjon | Investering
35 | Avslutte | Sluttrapport og erfaringsrapport | Driftskostnad
36 | Avslutte | Arkivering | Driftskostnad
37 | Realisere |  | Driftskostnad | Utenfor prosjektets omfang, finansieres av linjeorganisasjonen
38
39
40 | Annet | Aktivitet | Føres på | Kommentar
41 | Styringsgruppearbeid | Styringsgruppens medlemmer | Driftskostnad | Deltakere i styringsgruppen fører timer som driftskostnad i alle prosjektfaser (dersom de fører timer på prosjektet).