## Veiledning til Spiderweb
Føringer for å sette verdi 1-6 på de forskjellige kategoriene
Kategorier | Vurdering for aktuelt prosjekt | Begrunnelse | Gyldige verdier | Graden av nytenkning/Utvikling | Økonomisk Størrelse | Avhengighet til andre prosjekter | Direkte påvirkning på personell | Interessenter | Prosjektorganisasjon
Graden av nytenkning/utvikling | 5 |  | 1 | Ingen utvikling av ny funksjonalitet | P50 <5 mill | Ingen avhengigheter til noen andre prosjekter. | Ingen endring i arbeidsrutiner hos personell | En av interessentene har så betydelig påvirkning på prosjektet at potensielt kan stoppe prosjektet. En mottaker. | Enkel med få deltakere og med tydelige ansvarsområder og ressursavtaler
Økonomisk størrelse | 2 |  | 2 | Noe tilpasning av en eksisterende løsning, men ingen utvikling av funksjonalitet. Hyllevare-anskaffelse. | 5-10 mill | Det foreligger avhengigheter til et annet prosjekt i HMN, men gir lav bekymring for at det vil påvirke måloppnåelse for dette prosjektet ut fra eksisterende planer. | Mindre endringer i arbeidsrutiner hos 1 faggruppe | 2-3 interessenter med betydelig påvirkning på prosjektet. Et mindre fagmiljø er mottaker. | Enkel med få deltakere, men noe uklare ansvarsområder og/eller manglende ressursavtaler
Avhengighet til andre prosjekter | 5 |  | 3 | Noe ny funksjonalitet inn på en eksisterende utviklet løsning. Lav grad av utfordringer, utvikler har en forståelse for hvordan funksjonaliteten skal løses. | 10-20 mill | Det foreligger avhengigheter til flere prosjekter i HMN, men gir lav bekymring for at det vil påvirke måloppnåelse for dette prosjektet ut fra eksisterende planer. | Moderate endringer i arbeidsrutiner hos 1 faggruppe/klinikk | Flere interessenter med betydelig påvirkning på prosjektet. Et helt fagmiljø i ett HF er mottaker. | En viss størrelse med deltakere fra flere enn ett foretak og med tydelige ansvarsområder og ressursavtaler
Direkte påvirkning på personell | 4 |  | 4 | Stor grad av tilpasning av en eksisterende løsning, men ikke egentlig utvikling av funksjonalitet. Hyllevare-anskaffelse. | 20-30 mill | Flere avhengigheter til pågående andre prosjekter i HMN, kan gi utfordringer med måloppnåelse. | Moderate endringer i arbeidsrutiner hos flere faggrupper/klinikker | Flere interessenter med betydelig påvirkning på prosjektet. mer enn ett HF er mottaker. | Svært stor med mange deltakere fra mange foretak, men godt beskrevet med tydelige ansvarsområder og ressursavtaler
Interessenter | 3 |  | 5 | Mye ny funksjonalitet skal utvikles. Uklart for utvikler hvordan funksjonaliteten skal løses, som krever tett samarbeid med kunde og/eller leverandør. | 30-50 mill | Flere avhengigheter til pågående interregionale, eller nasjonale prosjekter, med moderat risiko for måloppnåelse. | Store endringer i arbeidsrutiner hos en eller flere faggrupper/klinikker | Mange interessenter med betydelig påvirkning på prosjektet. Mange sluttbrukere er påvirket, ,for eksempel et helt fagmiljø i HMN. | En viss størrelse med deltakere fra flere enn ett foretak, men noe uklare ansvarsområder og/eller manglende ressursavtaler
Prosjektorganisasjon | 3 |  | 6 | Helt nytt, nybrottsarbeid. Innføring av en ny tjeneste. Ny teknologi. | Prosjektramme (P50 i budsjett) >50 mill | Flere avhengigheter til pågående interregionale, eller nasjonale prosjekter, med høy risiko for måloppnåelse. | Omfattende endringer i rutiner og arbeidsmetoder for alle HF og faggrupper i HMN. | Svært mange interessenter som har påvirkningskraft på prosjektet, for eksempel alle HF. Hele eller størstedelen av HMN er mottaker | Svært stor med mange deltakere fra mange foretak, men uoversiktlig og med uklare ansvarsområder og/eller ressursavtaler
OBS: Innholdet i denne kolonnen må ikke slettes eller endres, da vil ikke diagrammet virke

## Investeringsanalyse
| År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 | Totalt | Gevinster | År4 | År5 | År6 | År7 | År8
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | Gevinst 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10
Prosjekt kostnader (P) | År 1: 20; År 2: 30; År 3: 25 | 75 | Gevinst 2 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10
Drift-og forvaltningskostnader (D) | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | Gevinst 3 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15
Brutto gevinstestimater (B) |  |  |  | 5 | 20 | 30 | 35 | 35 |  | SUM Brutto | 5 | 20 | 30 | 35 | 35
Netto gevinster (B-P-D) | -25 | -35 | -35 | -4 | 12 | 22 | 27 | 27
Verdiene i tabellen over er linket inn i tabell på neste fane "Inntjening og nåverdi", og får samtidig generert ut grafen over inntjening
1. Fyll ut gevinstestimater til høyre
2. Fyll ut kostnader i tabell over
3. Dersom prosjektet varer kortere eller lengre enn tre år, må formlene oppdateres på neste fane
4. Lim inn tabell i prosjektbegrunnelsen og/eller lime inn grafen over inntjening

## Inntjening og nåverdi
Beregning av prosjektinntjening
| Utgifter: |  |  | Inntekter:
| År1 | År2 | År3 | År4 | År5 | År6 | År7 | År8 | Gevinstestimater (fylles ut på fanen investeringsanalyse)
Kontantstrøm Prosjekt | -20 | -30 | -25 | 5 | 20 | 30 | 35 | 35 | Prosjektkostnader (fylles ut på fanen investeringsanalyse)
Driftkostnader | -5 | -5 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8
Endring driftkostnader |  | 0 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3
Grunnlag nåverdiberegning | -20 | -30 | -30 | 1 | 17 | 27 | 32 | 32
Nåverdiberegning:
Avkastningskrav (%) | bar: Utgifter: År1
Nåverdi: | Utgifter: År1: 14.3373; Utgifter: År3: (Nåverdi større enn null tilsier at investeringen lønner seg)
Nåverdi u/justering driftkost. | Utgifter: År1: 33.6543
Kontroll: | År0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| -75 | 5 | 20 | 30 | 35 | 35
Renteberegning | -75 | 4.8077 | 18.4911 | 26.6699 | 29.9181 | 28.7674
Nåverdi rentersrente | 33.6543 År0: 33.6543
Nåverdi formel | 33.6543 År0: 33.6543
Internrente | 33.6543 År0: 15.72%