## Veiledning
# | Beskrivelse | Tips/kommenrtar
1 | Kopier malen til prosjektrom/arbeidsmappe | Det tryggeste er å kopiere malfila til det stedet estimatet skal være på og døpe om malen etterpå.
2 | RESULTAT | Legg inn prosjektnavn og dato Dokumentter versjon og dato på prosjektplan/prosjektbegrunnelse og/eller det som er den omfangsbeskrivelsen som er grunnlaget for estimatet. Dato må du oppdatere manuelt hver gang det er gjort en endring
3 | PLAN | Sett omtrentlige (eller helst nøyaktige :-)) datoer på de planpunktene du ønsker å gjennomføre og bruk og oppdater planen under estimat-arbeidet. Det er naturligvis helt ok å registrere planen i andre verktøy i stedet for her.
4 | Kostandselementer | Sørg for at de elementene som kostnadsestimeres er på et greit detaljeringsnivå: 1. Helst mellom 5 og 50 elementer 2. Helst skal ett element ikke være totalt dominerende og alle andre små i forhold 3. Det bør ikke være elementer med høy grad av samvariasjon (korrelasjon). Det vil si at det ikke bør være slik at når ett element får en økning så betyr det automatisk at ett eller flere av de øvrige elementene også øker tilsvarende. Liten til moderat samvariasjon er vanskelig å unngå helt og ansees som greit. Er det samvariasjon mellom elementer så bruk risikofaktorene for å estimere det som gjør at elementene samvarierer.
5 | Usikkerhetsfaktorer | NB! Navnet på usikkerhetsfaktorene legges inn i fanen "Kosnadselementer": Legg inn navn på usikkerhetsfaktorene i overskriftslinjen helt til høyre (de overskritene som står vertikalt). Hvilke kostnadselementer hver risikofaktor gjelder markeer du også i fanen "Kostnadselementer" ved å skrive inn et 1-tall på hver kostnadselement-linje som påvirkes av faktoren. Usikkerhetsfaktorene estimeres i % virkning på de kostnadselementene som påvirkes av faktoren. Normalt er 100% den mest trolige verdien (dvs. at risikoen ikke inntreffer). Ved senere revisjon av estimatet kan dette naturlligvis være noe annet enn 100%.
6 | Fordeling drift investering år | Her fordeles prosjektkostnadene på henholdvis driftskostnader (utgiftsførende), og investeringskostnader (balanseførende). Dette påvirker momsuttak i Helse midt-Norge, som vi er forpliktet til å ha oversikt over. Se eget vedlegg i rutinen som beskriver hvilke kostnader som er hva. Veiledning på hvordan fylle ut dette arket står på selve arket.
7 | Hjelpeark timeestimering | For kostnadselementer som er timekostnader, kan man bruke dette hjelpearket til å estimere timene. Timepris for Hemit-personell står oppført i hjelpearket. Det anbefales å sette opp formler herfra til "Kostnadselementer", for å ha oversikt over timeestimeringen.
8 | Endringslogg | Etter at det initielle estimatet er ferdig bør du logge alle endringer du gjør i denne fanen. Slik blir det sporbart hva som er gjort og når, hvem som har gjort det, og hvilken effekt endringen hadde på estimatet.
9 | Sjekkliste | Hver gang estimatet revideres bør sjekklisten oppdateres som en del av kvalitetskontrollen. Det er en fordel å planlegge på forhånd når estimatet skal oppdateres og legge de aktuelle datoene inn i denne fanen.

## RESULTAT
Kostnadsestimat
<prosjekt/aktivitet>
<dato>
Kostnadsestimater | Beløp i hele 1000
STYRINGSMÅL som prosjektleder skal styre etter (P50) | 0
STYRINGSRAMME som prosjekteier disponerer = BUDSJETT (P70) | #NUM!
KOSTNADSRAMME som organisasjonen må ha likviditetsreserver for (P85) | #NUM!
Beskrivelse av kjent usikkerhet som ikke er lagt inn i beregningene. Begrunnelse. | Antatt kostnadsvirkning
Usikkerhet 1. Begrunnelse for hvorfor dette ikke er lagt inn i beregningene.
Usikkerhet 2. Begrunnelse for hvorfor dette ikke er lagt inn i beregningene.
Usikkerhet 3. Begrunnelse for hvorfor dette ikke er lagt inn i beregningene.
Grunnlag og forutsetninger for estimatene
Omfang, varighet og ressurser er som beskrevet i prosjektbegrunnelse <versjon> datert <dato> og prosjektplan <versjon> datert <dato>
Prosjektets 3-punktsestimat | Beløp i hele 1000
P10 Beste utfall - Overraskende om dette inntreffer | #NUM!
P50 Forventet utfall/Styringsmål - Normalt kommer vi ut litt over eller litt under dette | 0
P90 Verste utfall - Overraskende om dette inntreffer | #NUM!

## PLAN
# | Fase | Oppgave | Beskrivelse | Når bør dette gjøres? | Start | Slutt | Ansvarlig | Deltar | Status | Logg
1 | Forberedelse | Prosessleder | Bestemme om det bør være en egen prosessleder for estimeringen eller om prosjektleder kan ta dette ansvaret selv. I svært store prosjekter skal ikke prosessleder velges fra prosjektorganisasjonen. | Så tidlig som mulig i prosjektet. Helst bør dette gjøres som en del av arbeidet med den første prosjektbegrunnelsen for prosjektet. |  |  | Prosjektleder | Prosjekteier | Ikke påbegynt
2 | Forberedelse | Prosess-støtte | Bestemme om det er nødvendig med ressurs som kan være dokumentansvarlig og/eller datastøtte i prosessen for å avlaste og bistå prosessleder. | Umiddelbart etter at det er besluttet hvem som skal være prosessleder. |  |  | Prosjektleder | Prosjekteier | Ikke påbegynt
3 | Forberedelse | Planlegging | Planlegging av estimeringsprosessen og hvordan estimatene skal følges opp gjennom prosjektet | Umiddelbart etter at det er besluttet hvem som skal være prosessleder og eventuell datastøtte. |  |  | Prosessleder | Prosess-støtte | Ikke påbegynt
4 | Forberedelse | Ressursgruppe | Bestemme hvem som skal bidra i selve estimeringen. De som velges skal ha relevant kompetanse og alle områder må dekkes. Det skal alltid delta en person utenfor prosjektorganisasjonen som er i stand til, og ønsker, å bidra til god kvalitet på estimatet. | I forbindelse med og/eller rett i etterkant av oppstartmøte. |  |  | Prosessleder | Prosjekteier, styringsgruppe | Ikke påbegynt
5 | Forberedelse | Kvalitet | Bestemme hvem som skal involveres når estimatene skal gjennomgås av noen utenfor estimatprosessen og prosjektet som et ledd i kvalitetssikring. | I forbindelse med og/eller rett i etterkant av oppstartmøte. |  |  | Prosjektleder | Prosjekteier, styringsgruppe | Ikke påbegynt
6 | Forberedelse | Estimatmal | Etablere mal for estimatet og bestemem hvordan estimatet skal rapporteres. Normalt brukes mal fra EQS og resultatet registreres/beskrives i Prosjektbegrunnelse og Prosjektplan. | I forbindelse med og/eller rett i etterkant av oppstartmøte. |  |  | Prosessleder | Prosess-støtte | Ikke påbegynt
7 | Forberedelse | Estimatstruktur | Bestemme oppbygging og detaljering av estimatet. Estimatstrukturen må ikke bli for detaljert, men heller ikke overforenklet. | I forbindelse med og/eller rett i etterkant av oppstartmøte. |  |  | Prosessleder | Ressursgruppe, Prosjekteier, Styringsgruppe | Ikke påbegynt
8 | Forberedelse | Plan | Aktivitetsplan for estimeringen settes opp. Normalt gjøres dette til en del av prosjektets aktivitetsplaner, planen kan følges opp der, eller i en egen aktivitetsliste, eksempelvis denne listen i dette regnearket. | I forbindelse med og/eller rett i etterkant av oppstartmøte. |  |  | Prosessleder | Prosjektleder | Ikke påbegynt
9 | Forberedelse | Informasjon til ressursgruppen | Informere hver enkelt deltaker i ressursgruppen. Tydelig beskrivelse av hva som er den enkelte sin oppgave. Gi hver enkelt nødvendig materiell slik at han/hun kan forberede seg. | Etter at plan er lagt |  |  | Prosessleder | Prosjektleder | Ikke påbegynt
10 | Forberedelse | Ressursgruppens forberedelser | Hver enkelt forbereder seg ut fra oppgavebeskrivelse og tilgjengeliggjort materiell. Arbeidet følges om nødvendig opp. | Etter at informasjon er gitt til ressursggruppen |  |  | Ressursgruppe | Prosessleder, Prosjektleder | Ikke påbegynt
11 | Gjennomføring | Etablere risikoprofil | Risikoprofil beskrives og dokumenteres i prosjektets prosjektbegrunnelse. | Så snart som mulig etter at forberedelser er gennomført |  |  | Prosessleder | Ressursgruppe, Prosjektleder | Ikke påbegynt
12 | Gjennomføring | Identifisere usikkerhetsfaktorer | Felles møte der forhold som kan påvirke prosjektet og estimatet diskuteres. Forholdene grupperes i faktorer som kvantifiseres. | Etter etablering av risikoprofil |  |  | Prosessleder | Ressursgruppe, Prosjektleder | Ikke påbegynt
13 | Gjennomføring | Etablere 3-punktsestimater for elementene i estimatstrukturen | 3-punktsestimatene gjøres uten at det regnes inn usikkerhet som vil dekkes av faktorene som er definert | Etter identifisering av usikkerhetsfaktorer |  |  | Prosessleder | Ressursgruppe, Prosjektleder | Ikke påbegynt
14 | Gjennomføring | Etablere trippelestimater for usikkerhetsfaktorene | Vurdere effekt og hvilke av estimatelementene som påvirkes av hver enkelt faktor | Etter kvantifisering av estimattelementene |  |  | Prosessleder | Ressursgruppe, Prosjektleder | Ikke påbegynt
15 | Gjennomføring | Beregning og vurdering av resultat | Overordnet vurdering av om resultatene er godt og rimelig. En må se resultatene opp mot referanser og tidligere erfaringer. | Etter trippelestimering for usikkerhetsfaktorer |  |  | Prosessleder | Prosess-støtte, Ressursgruppe | Ikke påbegynt
16 | Gjennomføring | Justering | Justering av estimatene ut fra resultatet av vurderingene. Kontroll av at ikke noen faktorer eller elementer er uteglemt. | Etter evaluering |  |  | Prosessleder | Ressursgruppe, Prosjektleder | Ikke påbegynt
17 | Gjennomføring | Oppsett av rapport | Resultatene skrives inn i rapporten og det sikres at tilstrekkelig beskrivelse og begrunnelse fremgår slik at det gis et godt grunnlag for godkjenning. | Etter evaluering og eventuell justering |  |  | Prosessleder | Prosjektleder | Ikke påbegynt
18 | Gjennomføring | Høring | Rapport tas på høringsrunde i ressursgruppen og til en ressurs utenfor det teamet som har utarbeidet estimat/rapport. Innspill innarbeides. | Når rapport er klar til høring |  |  | Prosessleder | Ressursgruppe, ekstern part | Ikke påbegynt
19 | Gjennomføring | Godkjenning | Rapport legges fram og godkjennes i henhold til gjeldende rutiner. | Etter høringsprosessen er fullført |  |  | Prosessleder | Prosjekteier og prosjektstyre | Ikke påbegynt
20 | Oppfølging | Estimatrevisjon 1 | Gjennomgang av estimatene med ny evaluering av usikkerhet. | Sammen med arbeidet med prognoser |  |  | Prosjektleder | Ressursgruppe | Ikke påbegynt
21 | Oppfølging | Estimatrevisjon 2 | Gjennomgang av estimatene med ny evaluering av usikkerhet. | Sammen med arbeidet med prognoser |  |  | Prosjektleder | Ressursgruppe | Ikke påbegynt
22 | Etterarbeid | Evaluering | Når tall fra regnskapet er klare for prosjektet gås estimatene igjennom og sees opp mot det som faktisk ble resultatet for prosjektet for å se om det er læringspunkter. Læringspunktene tas med inn i prosjektets sluttrapport. | Senest i forbindelse med arbeidet med prosjektets sluttrapport |  |  | Prosjektleder | Ressursgruppe, Prosjektleder | Ikke påbegynt

## Kostnadselementer
Kostnadselement # | Navn | Beskrivelse | Beskrivelse av usikkerhet | Lavest (P10) | Trolig | Høyest (P90) | Forventning (P50) | Standardavvik | Varians | Andel av usikkerhet | Usikkerhetsfaktor 1 | Usikkerhetsfaktor 2 | Usikkerhetsfaktor 3 | Usikkerhetsfaktor 4 | Usikkerhetsfaktor 5 | Usikkerhetsfaktor 6 | Usikkerhetsfaktor 7 | Usikkerhetsfaktor 8 | Usikkerhetsfaktor 9
1 | Kostnadselement 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kostnadselement 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kostnadselement 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kostnadselement 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kostnadselement 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kostnadselement 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kostnadselement 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kostnadselement 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kostnadselement 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kostnadselement 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kostnadselement 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kostnadselement 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kostnadselement 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kostnadselement 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kostnadselement 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kostnadselement 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totalt |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## Usikkerhetsfaktorer
Faktor # | Navn | Beskrivelse | Beskrivelse av usikkerhet | Lavest (P10) | Trolig | Høyest (P90) | Forventning (P50) | Standardavvik faktor | Omfang | Standardavvik omfang | Forventet faktortillegg | Varians | Standardavvik | Andel av usikkerhet
1 | Usikkerhetsfaktor 1 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Usikkerhetsfaktor 2 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Usikkerhetsfaktor 3 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Usikkerhetsfaktor 4 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Usikkerhetsfaktor 5 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Usikkerhetsfaktor 6 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Usikkerhetsfaktor 7 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | Usikkerhetsfaktor 8 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | Usikkerhetsfaktor 9 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Totalt | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## Fordeling drift investering år
Kostnadselement # | Navn | Forventning (P50) | Prosjektfase | Drift [%] | Investering [%] | Drift [NOK] | Investering [NOK] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Akkumulert | Periode | Drift [1000 NOK] | Investering [1000 NOK] | Akkumulert [1000 NOK]
1 | Kostnadselement 1 | 0 |  |  | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2023 |  | 0 | 0
2 | Kostnadselement 2 | 0 |  |  | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2024 |  | 0 | 0
3 | Kostnadselement 3 | 0 |  |  | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2025 |  | 0 | 0
4 | Kostnadselement 4 | 0 |  |  | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2026 |  | 0 | 0
5 | Kostnadselement 5 | 0 |  |  | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2027 |  | 0 | 0
6 | Kostnadselement 6 | 0 |  |  | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2028 |  | 0 | 0
7 | Kostnadselement 7 | 0 |  |  | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | SUM | 0 | 0
8 | Kostnadselement 8 | 0 |  |  | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
9 | Kostnadselement 9 | 0 |  |  | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
10 | Kostnadselement 10 | 0 |  |  | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
11 | Kostnadselement 11 | 0 |  |  | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
12 | Kostnadselement 12 | 0 |  |  | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
13 | Kostnadselement 13 | 0 |  |  | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
14 | Kostnadselement 14 | 0 |  |  | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
15 | Kostnadselement 15 | 0 |  |  | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
16 | Kostnadselement 16 | 0 |  |  | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Totalt |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Kolonne B og C blir automatisk utfylt fra arket "Kostnadselementer"
2. Angi i kolonne E hvor stor andel (%) av de enkelte kostnadselementene som er driftsfinansierte kostnader. Kolonne F, G og H blir automatisk oppdatert.
3. Angi i kolonne D hvilken/hvilke prosjektfase kostnadselementet havner i. Du kan bruke denne kolonnen til å filtrere på faser og få enkel oversikt over kostnad per fase, fordelt på drift og investering, til å fylle ut kapittel 1.3.2 i Vurderingsnotatet.
4. Bruk grønn hjelpetabell til høyre for å periodisere: fordel kostnadselementene fra kolonne C årlig utover i prosjektets levetid (kolonne J-O). Kontroller at beløpet i Akkumulert stemmer med P50 (kolonne C)
5. Tabellen under skal beregnes automatisk utifra punkt 1, og denne benyttes i prosjektbegrunnelse og kan kopieres inn i "vurderingsnotat" (kapittel 3.1).
6. Blå tabell helt til høyre er til bruk i prosjektbegrunnelse (kapittel 6.1.1) og i vurderingsnotat (kapittel 3.2). Fyll inn: Driftskolonnen med kostnad per år. Investeringskolonen vil da automatisk oppdateres, gitt at årlig fordeling i blå hjelpetabell ovenfor er utfylt.
|  | Totalt for prosjektet | Kolonne1 | Andel (%)
|  |  | Driftsfinansierte kostnader | #DIV/0!
|  |  | Investeringskostnader | #DIV/0!
Note on P18: Ohren, Ellen Karoline: Kontroll

## Hjelpeark timeestimering
Kostnadselement # | Navn | Timer Lavest (P10) | Timer Trolig | Timer Høyest (P90)
1 | Kostnadselement 1
2 | Kostnadselement 2
3 | Kostnadselement 3
4 | Kostnadselement 4
5 | Kostnadselement 5
6 | Kostnadselement 6
7 | Kostnadselement 7
8 | Kostnadselement 8
9 | Kostnadselement 9
10 | Kostnadselement 10
11 | Kostnadselement 11
12 | Kostnadselement 12
13 | Kostnadselement 13
14 | Kostnadselement 14
15 | Kostnadselement 15
16 | Kostnadselement 16
2025-kroner
| Timekostnad drift |  | 1150
| Timekostnad investering |  | 788
Timepriser over gjelder Hemit-timepriser i prosjekt for HF. Dersom det er interne Hemit-prosjekter eller prosjekter for eksterne kunder utenom Helse Midt-Norge gjelder andre timepriser. Se intranett.

## Endringslogg
Dato | Endring | Konsekvens | Utført av | Behandling

## Sjekkliste
# | Sjekkpunkt | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 | Kommentar
1 | Alle leveranser beskrevet i prosjektbegrunnelse og prosjektforslag dekkes av estimatene | Ikke vurdert | Ikke vurdert | Ikke vurdert
2 | Kostnadselementer er ikke avhengige av hverandre i stor grad (Dersom de er det vil usikkerhetspåslagene være underestimerte) | Ikke vurdert | Ikke vurdert | Ikke vurdert
3 | Usikkerhetsfaktorer er ikke avhengige av hverandre i stor grad (Dersom de er det vil usikkerhetspåslagene være underestimerte) | Ikke vurdert | Ikke vurdert | Ikke vurdert
4 | Alle estimater for kostnadselementer og usikkerhetsfaktorer er vurdert og akseptert av mer enn en person | Ikke vurdert | Ikke vurdert | Ikke vurdert
5 | Kjent usikkerhet som ikke er lagt inn i modellen er listet opp i RESULTAT | Ikke vurdert | Ikke vurdert | Ikke vurdert