## Ark1
Innspill til usikkerhetsfaktorer i prosjekter
ID | Usikkerhetsfaktorer | Liten usikkerhet | Middels usikkerhet | Stor usikkerhet
Visjon og målsetting
1 | Prosjektets tilpasning til kundens organisasjon | Direkte bidrag til kunde-organisasjonens visjon og/ eller målsettinger. | Har indirekte betydning for et eller flere av kundens mål. | Har ingen betydning eller relasjon til kunde-organisasjonens visjon eller målsettinger.
2 | Prosjektets tilpasning til leverandørens organisasjon | Direkte bidrag til leverandør-organisasjonens visjon og/ eller målsetting. | Har indirekte betydning for et eller flere av leverandørens mål. | Har ingen betydning eller relasjon til leverandør-organisasjonens visjon eller målsettinger.
3 | Kundens engasjement | Kunden forventer at HEMIT tilgjengeliggjør dette produktet. | HEMIT arbeider på et prosjekt i et område som kunden ikke etterspør. | Prosjektet går på tvers av tidligere produkter og tjenester levert av HEMIT.
4 | Arbeidsprosesser | Liten eller igjen endring i arbeidsprosesser. | Vil endre enkelte områder eller ha en mindre effekt på arbeidsprosesser. | Betydelige endringer i arbeidsprosesser eller organisasjonens arbeidsmetoder.
Porteføljestyring
5 | Konflikter mht. målsetting | Målesettingene med prosjektene i porteføljen støtter opp om eller utfyller hverandre. | Målsettingene i prosjektene er ikke i konflikt med hverandre, men gir liten direkte støtte. | Målsettingene med prosjektene i porteføljen er i konflikt med hverandre, enten direkte eller indirekte.
6 | Ressurskonflikter | Prosjektene i porteføljen deler ressurser uten konflikt. | Prosjektene i porteføljen planlegger ressurser nøye for å unngå konflikter. | Prosjektene i porteføljen har ofte behov for de samme ressursene samtidig (eller konkurrerer om det samme budsjettet).
7 | Kundekonflikter | Kundene har de samme behovene. | Ulike kunder har forskjellige behov, men skaper ikke konflikter. | Ulike kunder prøver å gå i svært ulike retninger.
8 | Ledelse | En porteføljestyrings-ledelse koordinerer prosjektene. | Det finnes en person eller en gruppe som er ansvarlig for porteføljen, men ikke nok tid til effektiv porteføljestyring. | Porteføljen har ingen styring, eller porteføljestyrings-konseptet er ikke i bruk.
9 | Porteføljeledelsens erfaring | Porteføljeledelsen har bred erfaring i fagområdet. | Porteføljeledelsen har noe erfaring med fagområdet, og er i stand til å kommunisere med fageksperter. | Fagområdet er nytt for porteføljeledelsen.
10 | Omfanget av porteføljen | Porteføljen er veldefinert, og av et omfang som er håndterbart av HEMIT. | Porteføljen er veldefinert, men av et omfang som sannsynligvis ikke kan håndteres av HEMIT. | Porteføljen er ikke veldefinert eller omfatter motstridende målsettinger.
Beslutningsdrivere
11 | Politiske avhengigheter | Ingen spesielle politisk motiverte valg blir tatt. | Prosjektet har flere politisk motiverte valg, som for eksempel å velge en leverandør ut ifra politiske årsaker og ikke kvalifikasjoner. | Prosjektet påvirkes av flere politiske faktorer, eller de fleste beslutninger blir tatt bak lukkede dører.
12 | Hensiktsmessig leveransedato | Tidspunkt for leveranse er satt ut ifra en saklig prosess gjennomført i prosjektgruppen. | Tidspunkt er delvis bestemt ut ifra behov i markedet eller andre mandater som ikke er relatert til teknisk estimat. | Tidspunkt er bestemt utelukkende ut ifra behov i markedet eller andre mandater, med liten vekt på prosjektgruppens estimater.
13 | Teknologivalg | Den valgte teknologien har vært i bruk over en tid. | Prosjektet gjennomføres ikke på optimal måte, fordi det skal imøtekomme anskaffelsen eller utviklingen av ny teknologi i organisasjonen. | Prosjektet gjennomføres for å demonstrere ny teknologi eller som et skalkeskjul for å introdusere ny teknologi i organisasjonen.
14 | Kortsiktige løsninger | Prosjektet imøtekommer kortsiktige behov uten å endre på langsiktige mål. | Prosjektet har fokus på kortsiktige løsninger, med liten forståelse for behovene på lang sikt. | Prosjektgruppen er eksplisitt bedt om å overse langsiktige mål og i stedet fokusere på å ferdigstille kortsiktige leveranser.
Organisasjonens ledelse
15 | Stabil organisasjon | Liten eller ingen endring i ledelse eller organisasjon er forventet. | Enkelte endringer i ledelsen eller reorganisering er forventet. | Ledelse eller organisasjon er i konstant og rask endring.
16 | Organisatoriske roller og ansvar | Enkeltpersoner i HEMIT forstår sin egen og andres rolle og ansvar. | Enkeltpersoner forstår sin egen rolle og ansvar, men er usikker på hvem som er ansvarlig for arbeid utenfor sin egen gruppe. | Mange i organisasjonen er usikre eller ikke klar over hvem som er ansvarlig for mange av aktivitetene i HEMIT.
17 | Rutiner og standarder | Utviklingsrutiner og standarder er beskrevet og følges nøye. | Utviklingsrutiner og standarder er på plass, men er av dårlig kvalitet eller blir ikke fulgt. | Det eksisterer ikke rutiner eller standarder, de er dårlig beskrevet eller ikke i bruk.
18 | Støtte fra ledelsen | Sterkt engasjert i at prosjektet skal lykkes. | Noe engasjement, ikke fullt. | Lite eller ikke noe engasjement.
19 | Prosjektmål | Verifiserbare prosjektmål, rimelige krav. | Enkelte målsettinger lar seg ikke verifisere. | Ingen vedtatte prosjektmål, eller målene lar seg ikke verifisere.
Kunde/ sluttbruker
20 | Brukerinvolvering | Brukerne er sterkt involvert i prosjektgruppen, og bidrar i betydelig grad. | Brukerne spiller en mindre rolle i prosjektet, bidrar til en viss grad. | Liten eller ingen involvering av brukere, bidrar lite.
21 | Brukererfaring | Brukerne har bred erfaring fra lignende prosjekter og har konkrete ideer til hvordan behovene kan møtes. | Brukerne har erfaring fra lignende prosjekter og har enkelte ideer mht. behov. | Brukerne har ingen tildligere erfaring med lignende prosjekter, og er usikre på hvordan behovene kan møtes.
22 | Brukers aksept | Brukerne aksepterer konseptet og detaljene i systemdesignet, prosess pågår for godkjenning fra brukerne. | Brukerne aksepterer det meste av konseptet og detaljene i systemdesignet, prosess i gang for godkjenning fra brukerne. | Brukerne aksepterer ikke noen konsepter eller detaljer i design av systemet.
23 | Behov for brukeropplæring | Brukeropplæring vurdert, opplæring i gang eller planlagt. | Brukeropplæring må vurderes, ingen opplæring eller opplæringplan så langt. | Behov er ikke identifisert eller planlagt identifisert.
24 | Brukbarhetstesting | Brukbarhetstesting gjennomført, nøyaktig, komplett. | Brukbarhetstesting gjennomført, med noen utestående spørsmål mht. tilpasning. | Ingen tilfredsstillende brukbarhetstesting av systemet.
Prosjektets karakter
25 | Prosjektets størrelse | Lite, enkelt, lett å bryte ned i mindre oppgaver. | Medium, moderat kompleksitet, mulig å bryte ned i mindre oppgaver. | Stort, svært komplekst eller ikke mulig å bryte ned i mindre oppgaver.
26 | Hardware avhengigheter | Få eller ingen betingelser knyttet til hardware, én plattform. | Noen betingelser knyttet til hardware, flere plattformer. | Betydelig avhengig av hardware, mange plattformer.
27 | Gjenbrukbare komponenter | Komponenter tilgjengelige og kompatible til bruken. | Komponenter tilgjengelig, men enkelte endringer er nødvendig. | Komponenter er identifisert, nødvendig med større endringer.
28 | Leverte komponenter | Komponenter er tilgjengelige og kan brukes direkte. | Komponenter fungerer stort sett. | Kjente feil på enkelte komponenter, antas å bli forsinket levert, eller er inkompatible til bruken.
29 | Budsjettstørrelse | Tilstrekkelig budsjett allokert. | Usikkerhet rundt størrelsen på allokert budsjett. | Budsjettet er sannsynligvis ikke tilstrekkelig.
30 | Budsjett-betingelser | Midlene er gitt uten betingelser. | Enkelte spørsmål rundt tilgjengeligheten til midlene. | Budsjett allokert under tvil, eller kan bli endret uten varsel.
31 | Kostnadskontroll | Godt etablert, på plass. | Prosedyre for kostnadskontroll på plass, svakheter på enkelte områder. | Prosedyre ikke på plass, eller eksisterer ikke.
32 | Leveranseforpliktelse | Faste datoer for forpliktelser. | Noen uklare forpliktelser. | Ustabile og flyktige forpliktelser.
33 | Framdriftsplan | Enighet i prosjektgruppen om at framdriftsplanen er realistisk og kan holdes. | Prosjektgruppen mener deler av framdriftsplanen er for stram. | Prosjektgruppen mener at to eller flere faser i framdriftsplanen sannsynligvis ikke kan holdes.
Produktets/ leveransens innhold
34 | Stabile brukerkrav | Liten eller ingen endring er ventet ift. opprinnelig godkjent kravspesifikasjon. | Enkelte endringer er ventet ift. opprinnelig godkjent kravspesifikasjon. | Krav endres til stadighet, eller ingen opprinnelig godkjent kravspesifikasjon.
35 | Kravspesifikasjon komplett og tydelig beskrevet | Alt er spesifisert og tydelig beskrevet. | Enkelte krav er ufullstendige eller uklare. | Noen krav finnes bare i tankene til kunden.
36 | "Testbarhet" | Krav til produktet er lett å teste, planer er under arbeid. | Deler av produktet er vanskelig å teste, eller det er gjort minimalt med planlegging. | Mesteparten av produktet er vanskelig å teste, eller ingen testplaner er utarbeidet.
37 | Problemer med design | Veldefinerte grensesnitt, god forståelse av design. | Uklart hvordan designe, eller enkelte aspekter ved designet er ikke avklart enda. | Grensesnitt ikke veldefinerte eller kontrollerte, gjenstand for endring.
38 | Problemer med implementering | Algoritmer og design er lett å implementere for prosjektgruppen. | Algoritmer og/ eller design har elementer som kan være vanskelig for prosjektgruppen å implementere. | Algoritmer og/ eller design har komponenter som prosjektgruppen finner svært vanskelig å implementere.
39 | System- avhengigheter | Klart definerte avhengigheter mellom programvaren og andre deler av systemet (hardware, endringer i arbeidsprosesser, dokumentasjon, ...). | Noen elementer av systemet er godt forstått og planlagt, andre deler er enda ikke berørt. | Ingen klar plan for hvordan systemet skal settes sammen til en helhet.
Utrulling
40 | Hardware ressurser for leveransen | Modent, kapasitet for økende datamengde, fleksibelt. | Tilgjengelig, noe kapasitet for økende datamengde. | Ingen kapasitet for økende datamengde, ufleksibelt.
41 | Responstid eller annen ytelsesfaktor | Tilfredsstiller nødvendige krav, analyser er gjennomført. | Fungerer av og til på grensen til kravene. | Fungerer i hovedsak dårligere enn kravene.
42 | Innvirkning på kundestøtte | Krever minimalt med endringer i kundestøtte. | Krever noen mindre endringer i kundestøtte. | Krever større endringer i kundestøtte (i omfang av tilbud eller måte).
43 | Datakonvertering | Lite eller ikke noe data å konvertere. | Stor mengde data å konvertere, men gode beskrivelser tilgjengelig på struktur og bruk. | Stor mengde data å konvertere, ulike typer databaser eller ingen gode beskrivelser på hva som er lagret hvor.
44 | Pilot | Pilotavdeling (eller gruppe) tilgjengelig og interessert i å delta. | Pilot må kjøres på flere steder (som er villige) eller på et sted som trenger mye hjelp. | De eneste tilgjengelige pilotstedene er ikke villige til å samarbeide, eller er i en kritisk situasjon fra før.
45 | Eksterne hardware- eller software- integrasjoner | Lite eller ikke noe behov for integrasjon eller grensesnitt. | Noen grad av integrasjon eller grensesnitt er nødvendig. | Stort behov for integrasjoner.
Utviklingsprosessen
46 | Analyse av løsningsalternativer | Analyse av alternativer gjennomført, alle alternativer vurdert, antakelser er dokumentert og verifiserbare. | Analyse av alternativer gjennomført, spørsmålstegn ved enkelte antagelser eller ikke alle alternativer vurdert. | Analyse av alternativer ikke ferdig, ikke alle alternativer vurdert, eller feilaktige antagelser.
47 | Prosess for fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar | Endring i ansvar mht. omfang, innhold og/ eller tidsplan er gjennomgått og godkjent av alle involverte. | Endringer i ansvar er kommunisert til alle involverte. | Endringer i ansvar er gjort uten gjennomgang eller involvering av prosjektgruppen.
48 | Kvalitetskontroll på utviklingsprosessen | Prosedyrer for kvalitetskontroll etablert, følges og fungerer effektivt. | Prosedyrer etablert, men ikke godt fulgt eller er ikke effektivt. | Prosess eller prosedyrer for kvalitetskontroll ikke etablert.
49 | Systemdokumentasjon | Korrekt og tilgjengelig. | Tilgjengelig med noen mangler. | Eksisterer ikke.
50 | Bruk av beskrevet utviklingsprosess | Utviklingsprosess etablert, effektiv og følges av prosjektgruppen. | Prosess etablert, men følges ikke eller er ineffektiv. | Ingen formell prosess blir brukt.
51 | Tidlig identifikasjon av defekter | Kvalitetsrevisjoner av produktet ("peer reviews") er planlagt underveis. | Kvalitetsrevisjoner gjennomføres sporadisk. | Prosjektgruppen forventer å avdekke alle feil under testing.
52 | Oppfølging av defekter/ feil | Prosess for oppfølging av feil definert, brukes konsistent og fungerer effektivt. | Prosess for oppfølging av feil definert, men brukes inkonsistent. | Ingen prosess på plass for å følge opp feil.
53 | Endringskontroll på produkt | Formell rutine for endringskontroll på plass, følges og er effektiv. | Formell rutine for endringskontroll på plass, følges ikke eller er ineffektiv. | Ingen rutine for endringskontroll brukes.
Utviklingsomgivelser
54 | Fysiske omgivelser | Små eller ingen endringer nødvendig. | Noen endringer nødvendig, noe er på plass. | Større endringer nødvendig, eller fasiliteter eksisterer ikke.
55 | Hardware plattform | Stabil, ingen endringer forventet, tilstrekkelig kapasitet. | Noen endringer under utvikling, men under kontroll. | Hardware-plattformen utvikles samtidig med programvaren.
56 | Verktøy tilgjengelighet | På plass, dokumentert og utprøvd. | På plass, utprøvd, noe utvikling/ tilpasning nødvendig (eller minimal dokumentasjon). | Ikke utprøvd, proprietær eller større utvikling/ tilpasning nødvendig. Ingen dokumentasjon.
57 | Støtte fra leverandør | Full støtte til akseptabel pris og innen påkrevet tildsramme. | Tilstrekkelig støtte til kontraktfestet pris, akseptabel responstid. | Liten eller ingen støtte, høy kostnad og/ eller dårlig responstid.
58 | Hensiktsmessig kontrakt | Kontrakt med kunde har gode vilkår, og er godt kommunisert med prosjektgruppen. | Kontrakten har enkelte åpne punkter som kan påvirke prosjektgruppens arbeid. | Kontraktens krav til dokumentasjon er en byrde eller medfører stort arbeid å etterkomme.
59 | Katastrofeløsning | Alle områder følger sikkerhetsrutiner, det tas backup av data, katastrofeløsning på plass, prosedyrer følges. | Noen sikkerhetsrutiner på plass, det tas backup av data, katastrofeløsning vurdert, men mangler prosedyrer eller prosedyrer følges ikke. | Ingen sikkerhetsrutiner på plass, ingen backup av data, katastrofeløsning ikke vurdert.
Prosjektledelse
60 | Prosjektleders tilnærming | Prosjektplanlegging og oppfølging fungerer. | Planlegging og oppfølging må forbedres. | Dårlig eller ikke eksisterende planlegging og oppfølging.
61 | PLs kommunikasjon | Klar og tydelig kommunikasjon av mål og status med prosjektgruppen og resten av organisasjonen. | Kommuniserer noe av informasjonen noe av tiden. | Kommuniserer sjelden tydelig med prosjektgruppen eller andre interessenter.
62 | PLs erfaring | PL er har bred erfaring med lignende prosjekter. | PL har noe erfaring eller har erfaring fra andre typer prosjekter. | PL har ingen erfaring med denne typen prosjekt eller med prosjektledelse.
63 | PLs holdning | Sterkt engasjert i at prosjektet skal lykkes. | Villig til å gjøre det som skal til. | Bryr seg lite om prosjektet.
64 | PLs autoritet | Er linjeleder eller har offisiell autoritet som bidrar til effektivitet i prosjektledelsen. | Har mulighet til å påvirke andre i organisasjonen basert på uformelle relasjoner. | Har liten autoritet ut ifra plassering i linjeorganisasjonen og liten personlig makt til å påvirke beslutninger og ressurser.
65 | Støtte til prosjektleder | Fullstendig støtte hos prosjektgruppen og ledelsen. | Støtte hos de fleste i prosjektgruppen, med enkelte unntak. | Ingen synlig støtte, prosjektleder kun i navnet.
Prosjektgruppe/ ressurser
66 | Prosjektmedlemmenes tilgjengelighet | På plass, få utskiftinger forventet. | Tilgjengelig, noe utskiftinger forventet, noe brannslukking. | Ikke tilgjengelig, mange utskiftninger, prosjektgruppen bruker mye tid på brannslukking.
67 | Sammensetning av prosjektgruppens kompetanse | God blanding av kompetanse-områder. | Enkelte kompetanse-områder ikke tilstrekkelig representert. | Noen kompetanseområder er ikke representert overhodet.
68 | Erfaring mht. applikasjonen/ produktet | Bred erfaring i prosjektgruppen med prosjekter som dette. | Noe erfaring med lignende prosjekter. | Liten eller ingen erfaring med lignende prosjekter.
69 | Erfaring mht. hardware og software | Bred erfaring. | Middels erfaring. | Liten erfaring.
70 | Erfaring med utviklingsprosessen | Bred erfaring med denne prosessen. | Noe erfaring med denne prosessen eller bred erfaring med en lignende. | Liten eller ingen erfaring med en definert prosess.
71 | Opplæring av prosjektgruppen | Opplæringsplan på plass, opplæring pågår. | Opplæring for enkelte områder ikke tilgjengelig eller opplæring planlagt senere. | Ingen opplæringsplan eller opplæring ferdig tilgjengelig.
72 | Teamfølelse og holdning | Sterkt engasjert i at prosjektet skal lykkes, samarbeidsvillige. | Villig til å gjøre det som skal til for å få jobben gjort. | Lite eller ikke noe engasjement for prosjektet, ikke et sammensveiset team.
73 | Prosjektgruppens produktivitet | Alle milepæler oppnådd, leveranser i tide, høy produktivitet. | Milepæler oppnådd, enkelte forsinkelser i leveranser, akseptabel produktivitet. | Ikke oppfylte milepæler, forsinkelser på leveranser, lav produktivitet.
74 | Ekpertise på produktets/ leveransens område | Bred bakgrunn fra fagområdet innen utviklingsteamet. | Noe erfaring fra fagområdet eller mulighet for å dra inn eksperter etter behov. | Ingen erfaring fra fagområdet i prosjektgruppen, ingen tilgjengelige eksperter.
75 | Bemanningsnivå på nøkkelområder | Alle områder av prosjektarbeidet har mer enn en person tilgjengelig i prosjektet. | Enkeltpersoner dekker et eller flere nøkkelområder i prosjektarbeidet. | Bare en person med ekspertise på de fleste nøkkelområder (teknologi og/ eller prosess).
Teknologi
76 | Valgt teknologi passer til prosjektet | Planlagt teknologi passer godt til oppgaven og til kunden. | Noe av den planlagte teknologien er ikke godt tilpasset oppgaven eller kunden. | Valgt teknologi passer dårlig til oppgaven og kunden.
77 | Prosjektgruppens erfaring med teknologien | Bred erfaring med teknologien. | Noe erfaring med teknologien. | Ingen erfaring med teknologien.
78 | Tilgjengelighet til ekspertise på teknologien | Teknologieksperter tilgjengelig og klare. | Eksperter tilgjengelig andre steder i organisasjonen. | Nødvendig å innhente ekstern hjelp.
79 | Teknologiens modenhet | Teknologien har vært i bruk i industrien i lengre tid. | God forståelse for teknologien i industrien. | Teknologien er siste nytt.
Drift og support
80 | Designets kompleksitet | Strukturert vedlikehold (lav kompleksitet målt eller planlagt). | Enkelte aspekter er vanskelig å vedlikeholde (medium kompleksitet). | Svært vanskelig å vedlikeholde (høy kompleksitet).
81 | Personell for kundestøtte | På plass, erfarne, tilstrekkelig antall. | Mangler ekspertise på enkelte områder. | Ekspertise mangler på betydelige områder.
82 | Støtte fra leverandør | Full støtte til akseptabel pris og innen påkrevet tildsramme. | Tilstrekkelig støtte til kontraktfestet pris, akseptabel responstid. | Liten eller ingen støtte, høy kostnad og/ eller dårlig responstid.
|  | Totalt antall kategorier |  | 14
|  | Totalt antall faktorer |  | 82